DEEL   ·   ACCÉLÉRATION DE L'ACQUISITION B2B EN EUROPE

NOTE D'OPPORTUNITÉ STRATÉGIQUE — DIRECTION GÉNÉRALE

❯  PROBLÉMATIQUE SMART : Comment Deel peut-il augmenter de +20% ses MQL en Europe d'ici 12 mois — passant de ~5 000 à ~6 000 MQL/an — tout en réduisant son CAC de 15% (de ~1 800€ à ~1 530€), afin d'atteindre un ROI positif sur investissement marketing dès le mois 8 ?

Benchmark ABM SaaS B2B (McKinsey 2024) : +18–25% MQL sur 12 mois avec acquisition sectorielle. Budget de 273 000€ < 0,03% de l'ARR — pleinement absorbable. Cycle de vente actuel estimé à 52 jours vs benchmark secteur 38 jours (Gartner 2024).

1.  DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE

Analyse concurrentielle & stratégies digitales

| Critère | Deel | Remote | Oyster HR |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO / trafic organique | DA 68 – ~220k visites/mois | DA 72 – ~300k visites/mois ⚠️ | DA 61 – ~95k visites/mois |
| Contenu B2B | Guides généraux | Guides pays (fort long-tail) | 50+ articles/mois, partenariats HRIS |
| Pricing affiché | Opaque / sur devis | 599 $/EOR – transparent ✓ | 599 $/EOR – transparent ✓ |
| LinkedIn Ads | Campagnes génériques | Retargeting segmenté par ICP | Ciblage vertical FinTech/SaaS |

⚠️  Remote capte 36% de trafic organique de plus sur les requêtes 'hire internationally Europe'. Ce différentiel SEO se creuse chaque mois sans intervention.

SWOT synthétique & Modèle économique

| OPPORTUNITÉS / FORCES | MENACES / FAIBLESSES |
| --- | --- |
| ✦ Marché EOR EU : 4,2 Md$ CAGR +15% (GVR 2025) ✦ Scale-ups tech EU ×2,4 en 3 ans → ICP idéal ✦ Seule plateforme EOR+Payroll+HRIS : 150 pays / 37k clients ✦ Capacité d'invest. supérieure (val. >12 Md$) | ✦ Remote/Oyster industrialisent leur acquisition digitale ✦ Pricing opaque = friction vs concurrents transparents ✦ CAC EU ~1 800€ vs ~1 200€ Remote (Forrester 2024) ✦ Taux conv. visiteur→lead 1,8% vs benchmark 2,5–3,5% |

Modèle éco : revenus via abonnements EOR (~599$/emp/mois), contractors (49$/mois) et add-ons HRIS. LTV mid-market estimée 85–250 k€ sur 36 mois. Marge brute ~65–70%. Ce ratio LTV/CAC justifie un CAC cible jusqu'à 2 000€ — marge de manœuvre supérieure à celle de Remote.

2.  RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

AXE 1  ·  PROGRAMME ABM VERTICAL — SCALE-UPS TECH 50–500 SALARIÉS  ·  Budget : 198 000€

Les scale-ups tech EU présentent le meilleur ratio LTV/CAC pour Deel. Un ciblage généraliste dilue le budget sur des leads non qualifiés — l'ABM vertical inverse ce ratio en concentrant l'effort sur 2 000 comptes prioritaires.

| Action | Responsable | Délai | Budget | Livrable / KPI cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciblage 2 000 comptes (Sales Nav + Cognism) | Head Demand Gen EU | M1–M2 | 8 000€ | Liste ABM + scoring ICP |
| 3 landing pages verticales SaaS/FinTech/DeepTech + calculateur ROI | Growth + Dev | M2–M3 | 35 000€ | Conv. ≥ 3,5% (vs 1,8%) |
| Campagne LinkedIn Ads séquencée 3 touchpoints (awareness→démo) | Paid Media EU | M3–M12 | 120 000€ | CPL < 150€, 10k€/mois |
| Séquence outbound Outreach.io — 6 emails / 3 semaines / vertical | SDR Team EU ×3 | M3–M12 | 15 000€ | Taux réponse > 12% |
| 5 études de cas clients EU (Doctolib, Alan, Spendesk types) | Content Manager | M2–M4 | 20 000€ | 5 PDFs + pages web live |

| KPI — Axe 1 | Cible chiffrée | Échéance |
| --- | --- | --- |
| CAC campagne ABM | < 1 200€ (vs 1 800€ actuel) | M6 |
| Nouveaux MQL/mois | +250 MQL/mois vs baseline | M6 |
| Conv. landing pages verticales | ≥ 3,5% (vs 1,8% actuel) | M5 |
| Pipeline généré | ≥ 3,5 M€ | M12 |

ROI AXE 1 estimé : 25 clients × LTV moy. 150 000€ = 3,75 M€ → ROI ×18,9  ·  Break-even : Mois 8

AXE 2  ·  NURTURING & SALES ENABLEMENT — RÉDUIRE LE CYCLE DE VENTE DE 27%  ·  Budget : 75 000€

Générer des leads sans améliorer la conversion est un gouffre financier. Chaque semaine gagnée sur le cycle de vente libère de la capacité commerciale à ressources constantes.

| Action | Responsable | Délai | Budget | Livrable / KPI cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Simulateur coût interactif : Deel vs entité locale vs Remote | Growth + Dev | M1–M3 | 25 000€ | Outil web embarqué |
| Séquence nurturing HubSpot — 8 emails / 6 semaines / secteur | Marketing Ops | M2–M4 | 20 000€ | 3 workflows — MQL→SQL +40% |
| Webinaires mensuels 'Recruter en EU sans entité' (cible : 200 inscrits) | Field Marketing EU | M3–M12 | 18 000€ | 10 sessions/an |
| Battle cards Remote/Oyster + formation équipe vente (2 sessions) | Sales Enablement | M1–M2 | 12 000€ | Deck + taux closing +6pts |

| KPI — Axe 2 | Cible chiffrée | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Durée cycle de vente | ≤ 38 jours (vs 52 jours estimé) | M9 |
| Conv. lead → opportunité | ≥ 35% (vs 22% estimé) | M9 |
| Conv. opportunité → client | ≥ 28% (vs 18% estimé) | M12 |
| MQL nurturés vers SQL | +40% à M9 | M9 |

ROI AXE 2 estimé : −27% durée cycle → +10 clients/an supplémentaires à capacité constante  ·  Break-even : Mois 7

3.  SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE & CALENDRIER

| Axe | Budget | ROI estimé | Break-even |
| --- | --- | --- | --- |
| Axe 1 — ABM Vertical (scale-ups tech) | 198 000€ | ×18,9 | Mois 8 |
| Axe 2 — Nurturing & Sales Enablement | 75 000€ | ×12+ | Mois 7 |
| TOTAL — Budget < 0,03% de l'ARR annuel | 273 000€ | ×12 min. | Mois 8 |

| Phase | Actions clés |
| --- | --- |
| M1–M2 | Ciblage 2 000 comptes · Battle cards commerciales · Setup HubSpot workflows · Lancement simulateur & landing pages |
| M3–M5 | Lancement LinkedIn Ads · Go live landing pages · 1er webinaire · Outbound SDR · Études de cas (2/5) |
| M6–M9 | Review KPI · Optimisation CPL · Itération créas · Livraison simulateur · Études de cas (5/5) · Ajustement messages |
| M10–M12 | Scaling campagnes ROI+ · Bilan ROI global · Présentation Direction · Roadmap acquisition Année 2 |

4.  CONCLUSION

Le marché EOR européen est une fenêtre à durée limitée : Remote et Oyster industrialisent leur acquisition pendant que Deel dispose d'avantages compétitifs structurels sous-exploités. La question n'est plus de savoir si Deel doit investir en acquisition Europe — c'est de le faire avant que l'écart se creuse.

En déployant un ABM vertical précis (198 k€) et un nurturing structuré (75 k€), Deel peut atteindre +20% de MQL qualifiés (→ 6 000/an), un CAC réduit à 1 200€ et un cycle de vente ramené à 38 jours — pour 273 000€ investis et un ROI projeté de ×12 minimum à M12. Chaque semaine sans agir est du terrain concédé à des concurrents qui ont déjà fait ce choix.

| +20% MQL leads qualifiés / an | −27% durée cycle de vente | ROI ×12 retour sur investissement M12 |
| --- | --- | --- |

Note rédigée par le pôle Stratégie & Acquisition Digitale — Mars 2026